## дорожная карта ОГВ
Приложение № 5 к протоколу совещания в АО "Корпорация "МСП" от __________________ № ________
Примерная форма
Проект плана мероприятий ("дорожной карты")
по направлению имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
№ п/п | Наименование мероприятия | Дата начала мероприятия | Дата окончания мероприятия | Ответственные структурные подразделения субъекта РФ
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. Нормативное правовое обеспечение
1.1. | Внесение изменений в действующий нормативный правовой акт (далее - НПА), регулирующий порядок учета и ведения реестра муниципального имущества в части установления формата, состава и объема сведений об объектах, подлежащих размещению на сайтах в информационно-коммуникационной сети "Интернет", а также сроков размещения, актуализации таких сведений | 2019-08-01 | 2019-09-30 | Муниципальное образование __________________________
1.2. | Принятие НПА, определяющего порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества | 2019-08-01 | 2019-09-30 | Муниципальное образование __________________________
1.3. | Принятие НПА, определяющего порядок и условия предоставления в аренду имущества, включенного в перечень муниципального имущества | 2019-08-01 | 2019-09-30 | Муниципальное образование __________________________
1.4. | Приведение ранее принятых в муниципальном образовании НПА, указанных в пп. 1.2-1.3, в соответствие с Федеральным законом от 03.07.2018 N 185-ФЗ и Постановлением Правительства РФ от 21.08.2010 N 645 | 2019-08-01 | 2019-09-30 | Муниципальное образование __________________________
1.5. | Разработка и утверждение методики оценки эффективности использования муниципального имущества, в том числе закрепленного за государственными, муниципальными учреждениями, предприятиями, включающую: - порядок проведения оценки эффективности использования имущества; - показатели эффективности использования муниципального имущества; - методика оценки эффективности использования имущества. | 2019-08-01 | 2019-12-01 | Муниципальное образование __________________________ (принимается на уровне городских округов и городских поселений, имеющих подведомственные предприятия или учреждения)
1.6. | Внесение изменений в программу по управлению муниципальным имуществом (при отсутствии - в программму по развитию малого и среднего предпринимательства) предусмотрев: - комплекс мер, направленных на использование имущественного потенциала публично-правового образования для расширения оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - МСП); - показатели использования имущественного потенциала публично-правового образования для оказания имущественной поддержки субъектам МСП (доля объектов, включаемых в перечни, от общего количества объектов в реестре имущества или доля объектов, включаемых в перечни, от вновь поступивших объектов в реестр имущества, или иное). | 2019-08-01 | 2019-12-01 | Муниципальное образование __________________________ (мероприятие реализуется при наличии одной из указанных программ, принятых в муниципальном образовании)
1.7. | Создание подгруппы рабочей группы по имущественной поддержке субъектов МСП, созданной в субъекте Российской Федерации (далее - подгруппа) в целях организации деятельности в рамках обозначенного направления | 2019-08-01 | 2019-08-30 | Муниципальное образование __________________________ (подгруппы создаются на уровне городских округов, а в отношении городских и сельских поселений - на уровне муниципального района)
1.8. | Направление в рабочую группу субъекта Российской Федерации отчета по исполнению мероприятий, предусмотернных в подпунктах 1.1-1.7 |  | 2019-12-15 | Муниципальное образование __________________________
2. Выявление неиспользуемого, неэффективно используемого муниципального имущества
2.1. | Утверждение графика проведения заседаний подгрупп | 2019-08-01 | 2019-08-30 | Муниципальное образование __________________________ Подгруппа
2.2. | Утверждение графика проведения заседаний балансовых и бюджетно-финансовых комиссиий с участием руководителя муниципального предприятия или учреждения по вопросу использования имущества предприятия или учреждения | 2019-08-01 | 2019-08-30 | Муниципальное образование __________________________ Подгруппа
2.3. | Проведение анализа реестра муниципального имущества в отношении всех учтенных объектов | 2019-08-01 | 2019-08-30 | Муниципальное образование __________________________ Подгруппа
2.4. | Составление перечня объектов недвижимости, подлежащих обследованию | 2019-08-30 | 2019-09-05 | Муниципальное образование __________________________ Подгруппа
2.5. | Проведение обследования объектов недвижимости, включая земельные участки, на территории муниципального образования, в соответствии с перечнем, указанным в подпункте 2.4 (осмотр имущества, фото и видео фиксация состояния объектов, изучение технической документации) | 2019-09-05 | 2019-09-25 | Муниципальное образование __________________________ Подгруппа
2.6. | Обобщение сведений об объектах недвижимого имущества, неиспользуемых или используемых не по назначению | 2019-09-25 | 2019-10-01 | Муниципальное образование __________________________ Подгруппа
2.7. | Направление сведений, указанных в подпункте 2.6, в подгруппу в целях рассмотрения, выработки рекомендаций и представления в рабочую группу субъекта Российской Федерации | 2019-10-01 | 2019-10-10 | Муниципальное образование __________________________ Подгруппа
3. Расширение имущественной поддержки субъектов МСП
3.1. | Формирование или дополнение перечня муниципального имущества, подлежащего предоставлению субъектам МСП, в том числе земельными участками и объектами, закреплепленными на праве оперативного управления или хозяйственного ведения за муниципальными учреждениями и предприятиями, с учетом решения, принятого рабочей группой субъекта Российской Федерации на основании материалов, представленных согласно подпункту 2.7 | 2019-10-10 | 2019-11-01 | Муниципальное образование __________________________
3.2. | Опубликование в средствах массовой информации, размещение на сайте муниципального образования информации об утвержденном перечне муниципального имущества, об изменениях, внесенных в такой перечень, а также направление указанной информации в орган, уполномоченый на ее внесение в распределенную автоматизированную информационную систему государственной поддержки МСП (РАИС) | 2019-11-01 | 2019-11-05 | Муниципальное образование __________________________